Подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Заявитель получает технические условия

в течении 14 рабочих дней

Да

Имеется возможность подключить объект?

Нет

Заявитель при определении подключаемой нагрузки обращается в организацию ВКХ с заявлением о заключении договора о подключении объекта с приложением комплекта необходимых документов

Организация ВКХ уведомляет заявителя о недостающих сведениях или документах, выдает предложения по корректировке баланса водопотребления и водоотведения

в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления

Заявитель предоставляет недостающие сведения или документы

Организация ВКХ направляет заявителю, подписанный договор о подключении и условия подключения

в течение 30 календарных дней с даты предоставления всех документов

Выполнение условий договора о подключении и присоединение объекта к сетям

Заявитель разрабатывает проектную документацию и предоставляет исполнителю 1 экземпляр.

Стороны выполняют мероприятия, предусмотренные договором о подключении (технологическом присоединении), необходимые для фактического подключение объектов заявителя.

не больше 18 месяцев со дня заключения договора, если иное не указано в договоре

Заявитель подписывает оба экземпляра договора и направляет экземпляр в Организацию ВКХ

в течение 30 календарных дней с даты получения проекта договора от исполнителя

Заявитель вправе направить Организации ВКХ мотивированный отказ от подписания договора с предложением об изменении договора и иными замечаниями

Организация ВКХ обязана представить заявителю новую редакцию проекта договора, соответствующую Правилам, или представить обоснованный ответ на полученные от заявителя предложения.

в течение 10 рабочих дней с даты получения отказа и предложений заявителя

Заявитель согласен с проектом договора?

Да

Нет

Организация ВКХ проверяет выполнение заявителем условий подключения и Сторонами подписывает акт о готовности построенных сетей

водопроводных сетей и оборудования «Объекта»объекта

Организация ВКХ присоединяет объект заявителя к сетям централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«Стороны» подписывают акт о подключении (технологическом присоединении)

Заявителю предоставляется информация об иных возможностях водоснабжения и водоотведения

в течение 30 дней с даты поступления обращения

УОИВ уведомляет организацию ВКХ об внесенных изменениях

в течение 30 дней с даты поступления обращения

хотя бы один ответ «нет»

1. Заявление и комплект документов соответствуют требованиям?

2. Баланс водопотребления и водоотведения соответс сосооосоо

УОИВ вносит изменения в инвестиционную программу?

Да

Нет

Заявитель обращается в орган местного самоуправления (МСУ) с запросом о представлении сведений об такой организации

Обращение к исполнителю с запросом на получение технических условий

Орган МСУ представляет

сведения о соответствующей организации ВКХ

в течение 5-ти рабочих дней

Да

Заявитель имеет сведения об организации ВКХ, выдающей технические условия?

Нет

Организация ВКХ обращается в уполномоченный орган исполнительной власти (УОИВ) Удмуртской Республики с предложением о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения объекта заявителя

в течение 30 дней со дня поступления обращения заявителя

У заявителя есть необходимость в получении технических условий?

Да

Нет